# TIAG-WI-RM-01 – Werkinstructie Risico-identificatie en Beoordeling

# 1. Doel

Deze werkinstructie beschrijft de methode voor het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s binnen TIAG conform de principes van ISO 31000.

# 2. Toepassingsgebied

Deze instructie geldt voor alle processen en projecten binnen TIAG waar risico’s kunnen ontstaan die de organisatiedoelen kunnen beïnvloeden.

# 3. Verantwoordelijkheden

De procesverantwoordelijke (risk owner) identificeert en beoordeelt risico’s binnen zijn of haar procesgebied. De risicomanager ondersteunt en bewaakt de uniforme toepassing van de methode.

# 4. Procedure

Stap 1: Identificatie van risico’s
- Verzamel input via teamoverleg, audits, klachten en incidentmeldingen.
- Registreer elk risico in het formulier TIAG-FORM-RM-01.

Stap 2: Analyse
- Beoordeel per risico de kans (1–5) en impact (1–5).
- De risicoscore wordt automatisch berekend (kans × impact).

Stap 3: Beoordeling
- Classificeer de risico’s volgens de volgende niveaus:
  • 1–5 = Laag (groen)
  • 6–12 = Middel (geel)
  • 15–25 = Hoog (rood)

Stap 4: Behandeling
- Formuleer beheersmaatregelen, verantwoordelijke(n) en termijn.
- Registreer maatregelen in het actieplan.

Stap 5: Review
- De risicomanager beoordeelt de volledigheid en consistentie.
- Directie accordeert jaarlijks de risicolijst en voortgang van maatregelen.

# 5. Rapportage en opvolging

De risicomanager stelt per kwartaal een overzichtsrapportage op met trends, openstaande acties en wijzigingen in de risicoscores.

# 6. Documentbeheer

Deze werkinstructie wordt beheerd door de afdeling Informatie Management. Alleen de actuele, goedgekeurde versie mag worden gebruikt.